# 📄 Cronograma de Implementação

## Módulo Financeiro com Integração WhatsApp

### 👤 Responsável pela proposta

Daniel Lacerda

### 🎯 Objetivo

Implementar um módulo financeiro funcional com integração ao WhatsApp, garantindo rastreabilidade, escalabilidade e visibilidade do estado da aplicação.

# 🧭 Visão Geral do Planejamento

O cronograma foi estruturado em 5 fases principais, priorizando entregas incrementais e redução de riscos técnicos.

- Diagnóstico do sistema atual

- Estruturação do módulo financeiro

- Implementação do fluxo financeiro

- Integração com WhatsApp

- Estabilização e entrega

Duração estimada: 10 dias úteis

# 📅 CRONOGRAMA DETALHADO

## 🔹 FASE 1 — Diagnóstico e Levantamento (Dia 1)

### Objetivo

Obter visibilidade completa do estado atual da aplicação.

### Atividades

- Executar o sistema atual

- Identificar stack tecnológica

- Mapear estrutura de diretórios

- Validar conexão com banco de dados

- Levantar falhas existentes

### Entregáveis

- Documento /docs/estado-atual.md

- Sistema executando minimamente

## 🔹 FASE 2 — Estruturação do Módulo Financeiro (Dias 2 e 3)

### Objetivo

Criar base sólida e desacoplada para o domínio financeiro.

### Atividades

- Definir estrutura de pastas:

  - controllers

  - services

  - models

  - integrations

- Modelar entidades principais:

  - Cliente

  - Cobrança

  - Pagamento

- Implementar CRUD básico

### Entregáveis

- Estrutura modular organizada

- Endpoints básicos funcionando

## 🔹 FASE 3 — Fluxo Financeiro Funcional (Dias 4 e 5)

### Objetivo

Garantir funcionamento completo do ciclo financeiro.

### Atividades

- Implementar lógica de pagamento

- Atualização automática de status

- Criar endpoint de status do sistema (/system/status)

- Implementar logs básicos

- Criar painel simples de debug (/admin/debug)

### Entregáveis

- Fluxo completo funcional (cobrança → pagamento → confirmação)

- Visibilidade operacional do sistema

## 🔹 FASE 4 — Integração com WhatsApp (Dias 6 e 7)

### Objetivo

Notificar clientes automaticamente após eventos financeiros.

### Atividades

- Definir provedor de integração

- Implementar serviço de integração (mock)

- Validar envio simulado

- Integrar com API real

- Disparar mensagem após confirmação de pagamento

### Entregáveis

- Envio de mensagens automatizado

- Integração funcional com WhatsApp

## 🔹 FASE 5 — Estabilização e Entrega (Dias 8 a 10)

### Objetivo

Garantir confiabilidade e qualidade da entrega.

### Atividades

- Implementar tratamento de erros

- Melhorar logs e rastreabilidade

- Executar testes completos de fluxo

- Corrigir bugs

- Revisar código

- Documentar uso do módulo

### Entregáveis

- Sistema estável

- Código revisado

- Documentação final

# 📊 MARCOS DE ENTREGA

| Marco | Descrição | Prazo |
| --- | --- | --- |
| M1 | Diagnóstico concluído | Dia 1 |
| M2 | Base financeira pronta | Dia 3 |
| M3 | Fluxo funcional completo | Dia 5 |
| M4 | Integração WhatsApp ativa | Dia 7 |
| M5 | Entrega final estabilizada | Dia 10 |

# ⚠️ RISCOS E MITIGAÇÕES

### Risco: Complexidade da API do WhatsApp

Mitigação: - Uso de mock antes da integração real - Implementação desacoplada

### Risco: Sistema legado instável

Mitigação: - Diagnóstico inicial detalhado - Criação de endpoint de status

### Risco: Falta de visibilidade

Mitigação: - Logs estruturados - Painel de debug

# 🚀 ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO

- Entregas incrementais diárias

- Validação contínua do fluxo

- Separação clara de responsabilidades

- Priorização de funcionamento antes de otimização

# 📌 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este cronograma foi projetado para garantir:

- Rápida evolução do sistema

- Redução de riscos técnicos

- Alta visibilidade do progresso

- Base sólida para futuras expansões

A abordagem prioriza pragmatismo e entrega contínua, alinhando arquitetura com execução eficiente.